## Sheet1
模块 | 功能点 | 人员安排 | 计划工时 | 计划开始时间 | 计划结束时间
系统设计 | 游戏次数表、游戏次数来源记录表、金币表、金币来源记录表、兑换记录表、奖品总数表、每天限额缓存控制；各表关联关系，接口调用关系，业务流程等 | 项目组 | 1 | 2018-11-06 | 2018-11-06
前端 | 前端页面，交互控制，防重复点击 | 李秀楠、雷慧琴 | 3 | 2018-11-06 | 2018-11-08
游戏次数 | 每个人每天第一次进入游戏，次数初始化，最大次数初始化 | 尚强 | 3 | 2018-11-07 | 2018-11-09
游戏次数来源记录表，增加次数及控制
游戏次数减少
金币 | 游戏加金币接口 | 邓晓峰 | 3 | 2018-11-07 | 2018-11-09
金币扣除接口
金币来源记录，来源控制
兑换 | 金币数量够不够判断 | 廖俊峰 | 3 | 2018-11-07 | 2018-11-09
实物总数判断
实物是否兑换过判断
每天上限判断
总数控制，兑换减少
每天限额控制，缓存处理，每天兑换出的总数累计
兑换记录入库，个人信息
订购 | 已订购判断 | 王毅 | 3 | 2018-11-07 | 2018-11-09
退订已领取过判断
订购成功加金币
前后端联调 | 前后端联调 | 项目组 | 2 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 周末全员加班一天
防刷控制 | 设备指纹信息验证，接口频率控制，安全控制 | 各个模块研发 | 1 | 2018-11-13 | 2018-11-13
内测 | 完整流程测试，奖品每天限额测试，奖品总量限额测试，金币防刷测试 | 测试组 | 3 | 2018-11-13 | 2018-11-15
验收 | 验收测试 | 验收组 | 2 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 周末全员加班一天
上线 | 上线 |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-19